МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН     «УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН        РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ» ООРЕДИЛГЕ ЭРГЕЛЕЛИ

_____________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

от «21»  апреля  2021 г.                                                         № 335

Об утверждении плана мероприятий  по введению  федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования нового поколения с 1 сентября 2022 года на территории Улуг-Хемского кожууна

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 г. №286 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования»,   ПРИКАЗЫВАЮ:

- Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки:

– с 1 сентября 2022 года -1-е и 5-е классы;

- с 1 сентября 2023 года – 2-е и 6- е классы;

- с 1 сентября 2024 года – 3-е и 7 –е классы;

- с 1 сентября 2025 года – 4-е и 8- е классы;

- с 1 сентября 2026 года – 9-е классы.

2. Утвердить:

2.1.  Состав муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 1).

2.2. План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 2);

3. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования (Шактар-оол Ч.Ч.) обеспечить:

3.1. контроль реализации плана мероприятий в сроки установленные приложение к настоящему приказу;

3.2. методическое и информационное сопровождение процесса введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО общеобразовательными организациями в первых и пятых класса в 2022-2023 уч. года.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Улуг-Хемского кожууна обеспечить реализацию  плана мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне образовательных организаций в срок до 1 июня  2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Шактар-оол Ч.Ч., начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования.

Начальник                                                                                      О.Сенди

Исп.Куулар А.М.

8(39436)2-11-41

Приложение 1 к приказу УО от  21 апреля 2022 года №335

Состав муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Шактар-оол Ч.Ч.- начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования;

Кыргыс И.Д. – начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений;

Куулар А.М.- методист по школам;

Чанмыр О.О.- методист по начальному образованию УО;

Кара-Сал Ш.С.- главный специалист по методической работе;

Данжалова Л.Б. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1 г.Шагонар;

Балчинмай С.Б. – заместитель директора по УВР начальной школы СОШ №1 г.Шагонар;

Бавун-оол С.Д.- заместитель директора по научно-методической работе СОШ №2 г.Шагонар;

Чулдум А.В.- заместитель директора по УВР начальной школы СОШ №2 г.Шагонар;

Сендир-оол А.В.- заместитель директора по ВР СОШ с.Хайыраканский.

Приложение 2  к приказу УО от  21 апреля 2022 года №335

План  мероприятий  по введению  федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования нового поколения с 1 сентября 2022 года на территории Улуг-Хемского кожууна

| №п\п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО и ООО на базе ОО | Апрель 2022 года | ООиДО, Руководители ОО | Возможность координации деятельности и оперативного обмена информацией. |
| 2 | Разработка и утверждение планов мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне ОО | Апрель 2022 года | ООиДО, Руководители ОО | Размещение на официальных сайтах планы |
| 3 | Проведение совещаний, семинаров рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Апрель-сентябрь 2022 года | ООиДО, Руководители ОО | Протоколы совещаний, методрекомендации |
| 4 | Участие в мероприятиях муниципального и регионального уровня по введению ФГОС НОО и ООО | Апрель-сентябрь 2022 года | ООиДО, Руководители ОО | Повышение компетентности рабочих групп |
| 5 | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-сентябрь 2022 года | ООиДО, Руководители ОО | Оценка готовности ОО к введению ФГОС |
| 6 | Промежуточная оценка исполнения плана муниципального плана мероприятий и плана ООпо введению ФГОС НОО и ООО | Июнь 2022 года | ООиДО, Руководители ОО | Определение уровня и степени реализации распорядительных документов по введению обновленных ФГОС |
| 7 | Контроль участия педагогических и дрих работников ОО в муниципальных и региональных мероприятиях по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Апрель –сентябрь 2022 года | ООиДО, Руководители ОО | Доля участников региональных мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО -100% |
| 8 | Проведение совещаний с руководителями, с заместителями руководителей по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | До конца 2022 года |  | Обеспечение контроля подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| - Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение рабочей группой мероприятий по введению обновленных ФГОС | До конца 2022 года | Рабочая группа, руководители ОО | Протокола, методрекомендации |
| 2 | Организация и контроль прохождения курсовой подготовки руководящими и педагогическими работниками региональных мероприятий | До конца 2022 года | ООиДО, руководители ОО | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников |
| 3 | Использование ресурсов СОШ №1 и СОШ №2 г.Шагонар по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | До конца 2022 года | ООи ДО Руководители СОШ №1, СОШ №2, руководители ОО | Подготовка и тиражирование методматериалов |
| - Информационно-разъяснительная работы |  |  |  |  |
| 1 | Создание и ведение раздела на официальном сайте УО и ОО по вопросам введения обновленных ФГОС | Апрель 2022 года | ООиДО, Руководители ОО | Информационная открытость и доступность материалов по введению обновленных ФГОС |
| 2 | Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Май-август 2022 года | ООиДО, руководители ОО | Создание комфортных психолого-педагогических условий для всех участников образовательных отношений |